**Załącznik nr 3 do Prospektu Informacyjnego „Bogucka 10 E”I Etap: Harmonogram realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa etapów** | **Planowana data realizacji** | **% zaawansowania etapu** |
| 1 | Stan zerowy budynków nr J-M | 27.07.2020 | 20% |
| 2 | Płyta na kondygnacji parteru budynków nr J-M | 15.10.2020 | 20% |
|  |  |  |  |
| 3 | Stan surowy otwarty budynków nr J-M | 28.02.2021 | 20% |
| 4 | Instalacje budynków nr J-M bez osprzętu: elektryka, wod-kan, CO, gaz Montaż stolarki zewnętrznej za wyjątkiem drzwi do budynków J-M | 31.04.2021 | 10% |
| 5 | Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków nr J-M, montaż drzwi zewnętrznych. Tynki wewnętrzne, wylewki budynków nr J-M. | 31.07.2021 | 20% |
| 6 | Elewacja na balkonach budynków nr J-M, balustrady ze stali  nierdzewnej. Zagospodarowanie działki, trawniki, parkingi z kostki brukowej, tarasy, chodniki, droga dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków nr J-M, przyłącza elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne budynków. | 31.08.2021 | 10% |